## 表紙
建築営繕工事関係提出書類一覧表
□ この一覧表は、主に工事関係の提出書類について記載しているもので、契約関係については別途提出が必要となります。 □ 提出書類については、一般的な提出書類の掲載であるため、受注者は必ず監督員と事前に提出種類、様式等について 確認して下さい。
| 作成 時期 | 種別 |  | 番号 | 書 類 名 |  | 提出時期 | 提出書類の 様式※１ | 〇必 須 ※必要時 | 備考 | チェック
1 | 工 事 着 手 前 | 契約図書 |  | 1 | □ | 工事請負契約書 | 落札決定の翌日から７日以内 | - | 〇
2 |  | 契約関係書類 |  | 2 | □ | 工事着手届 | 契約後７日以内 | 豊産都建工届R03-1 | 〇
3 |  |  |  | 3 | □ | 基本工程表 |  | - | 〇 | ネットワーク式推奨。
4 |  |  |  | 4 | □ | 現場代理人届 |  | 豊産都建工届R03-2 | 〇 | 経歴書の写しを添付。
5 |  |  |  | 5 | □ | 主任技術者届 |  | 豊産都建工届R03-3 | 〇 | 資格証明書の写し又は経歴書を添付。
6 |  |  |  | 6 | □ | 監理技術者届 |  | 豊産都建工届R03-4 | ※ | 下請に支払う金額の合計が5,000万円（建築一式は8,000万円）以上の場合必要。資格証明書の写し又は経歴書を添付。
7 |  | 工事関係書類 | 施工計画 | 7 | □ | 総合施工計画書 | 各工事に入る10日前まで | - | 〇 | 工事着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項等の重要管理事項等の大要を定めた総合的な計画書。
8 |  |  |  | 8 | □ | 工種別施工計画書 |  | - | 〇 | 各工事における工程、使用材料、施工条件、施工要領等を記述。工程表、品質管理計画書、施工要領書等で構成。土工事、躯体工事（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄骨等）、仕上工事、設備工事、外構工事等。
9 |  |  |  | 9 | □ | 施工計画図 |  | - | 〇 | 仮設物、機械配置、資材搬入経路、施工順序、方法等の計画を図示仮設物、機械配置、資材搬入経路、施工順序、方法等の計画を図示
10 |  |  |  | 10 | □ | 段階確認願・段階確認書 |  | 豊産都建工届R03-15 | 〇 | 施工段階の確認や立会等の実施について、施工者側と発注者側が互いに証明した書面。検査や工程会議も含む。
11 |  |  |  | 11 | □ | 総合図（重ね図・プロット図） |  | - | 〇 | 施工図作成前に意匠・構造・各設備間で設計情報を一元化して調整することを目的とした図面。
12 |  |  |  | 12 | □ | 施工図 |  | - | 〇 | 各種設備と建物との取り合いや、 施工に当たっての詳細寸法等を詳細に図示（原寸図、工作図、取付図、割付図等）。躯体工事、仕上工事、設備工事、外構工事等。
13 |  |  | 材料承認 | 13 | □ | 主要資材（機器）発注届 | 発注予定日の7日前まで | 豊産都建工届R03-9 | 〇 | 積算書使用材料は全て提出。資材名、規格･寸法、発注先、数量、搬入予定日等を明記。
14 |  |  |  | 14 | □ | 主要資材（機器）仕様書 |  | - | 〇 | 主要な資材、機器等の品質及び性能について明記したﾒｰｶｰの仕様書
15 |  |  |  | 15 | □ | 県産資材不使用理由書 |  | 豊産都建工届R06-1 | ※ | 県産資材を使用しない場合
16 |  |  | 施工体制 | 16 | □ | 施工体制台帳（様式1） | 下請負人決定後7日以内 随時整理し、現場に常備 | 様式１ | 〇 | 工種,会社名,連絡先,許可番号,予定施工期間等明記。注文書,契約書の写し
17 |  |  |  | 17 | □ | 再下請負通知書（様式2） |  | 様式２ | ※ | 下請契約を締結する場合
18 |  |  |  | 18 | □ | 施工体系図（様式3） |  | 様式３ | 〇 | 工種,会社名,連絡先,許可番号,予定施工期間等明記。注文書,契約書の写し
19 |  |  |  | 19 | □ | 選定理由書 |  | 様式４ | ※ | 県外の建設業者を下請負人に選定した場合
20 |  |  | 建設リサイクル法関係 | 20 | □ | 建設発生土処分地計画書 | 工事に入る10日前まで | 豊産都建工届R06-2 | ※ | 処分先が3,000m2を超える場合は、残土処分場の県知事許可が必要
21 |  |  |  | 21 | □ | 建設廃棄物処理計画書 |  | 豊産都建工届R06-3 | ※ | 建設発生土を処分する場合。県知事許可が必要なため、指定外の場所に搬出するときは注意。
22 |  |  |  | 22 | □ | 再生資源利用計画書 |  | 様式1 | ※ | 土砂1,000m3、砕石500ｔ、As200ｔ以上搬入、又は建設ﾘｻｲｸﾙ法対象工事で、特定建設資材4品目を使用する又は解体する工事
23 |  |  |  | 23 | □ | 再生資源利用促進計画書 |  | 様式2 | ※ | 土砂1,000m3、As・Co塊200ｔ以上搬出、又は建設ﾘｻｲｸﾙ法対象工事で、特定建設資材4品目を使用する又は解体する工事
24 |  |  | 石綿飛散防止 | 24 | □ | 石綿事前調査 | 工事に入る10日前まで | - | 〇 | 解体工事の元請業者は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認すること。書面調査、現地調査、分析調査等で判断する※書面調査のみで「石綿無し」と判断してはいけません。ただし、平成18年9月1日以降に建築されたことが明らかな場合は、書面で着工日を調査するだけでも構いません。事前調査の結果を発注者へ書面説明する。
25 |  |  |  | 25 | □ | 石綿事前調査の報告 |  | - | ※ | 一定規模以上の解体工事等を行う場合、元請業者は事前調査結果を福岡県へ報告する。 ・建築物、解体 80㎡以上、 ・建築物、改修 請負金額100万円以上 ・工作物、解体・改造 請負金額100万円以上
26 |  |  |  | 26 | □ | 特定粉じん排出等作業計画書 |  | - | ※ | 工程、使用材料、施工条件、施工要領等を記述。工程表、品質管理計画書、施工要領書等で構成。
27 |  |  |  | 27 | □ | 特定粉じん排出作業実施の届出 |  | - | ※ | 福岡県へ提出すること。
28 |  |  | 土壌汚染対策法 | 28 | □ | 土壌汚染状況調査結果の報告 | 土地の形質の変更に着手する30日前までに届出 | - | ※ | 3,000㎡以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上の土地の形質の変更を行う場合に、福岡県へ届出を行うこと。
29 |  |  |  | 29 | □ | 汚染除去等計画 |  | - | ※ | 調査により土壌含有量基準を超える有害物質があり、健康被害の恐れがあると判断された場合、都道府県知事等の指示に係る汚染除去等計画を作成すること。
30 |  |  | その他 | 30 | □ | CORINS受注時登録工事ｶﾙﾃ受領書 | 契約後１０日以内 | (財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ | ※ | 請負金額500万円以上の場合提出。請負金額を変更した場合、変更後の金額が2500万円以上なら変更登録すること。
31 |  |  |  | 31 | □ | 安全・訓練等の活動計画書 | 現場に着手する7日前まで | 豊産都建工届R03-10 | 〇 | 程に基づき工事期間中の安全・訓練等の活動（安全衛生協議会、KY活動、安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等）を計画。
32 |  |  |  | 32 | □ | 各種保険証書（写し） | 保険加入後速やかに | - | ※ | 火災保険等。保険期間については別途特記事項。
33 | 施 工 中 | 工事関係書類 | 施工管理 | 33 | □ | 打合せ記録書 | 工事打合せ毎。工程会議がある場合は次の会議時に提出 | - | 〇 | 工程会議を設ける場合、前回の工程会議の記録書を提出。前回からの実施工程と次回までの予定工程を含む工程表を添付。その他、官公署や監理者等との打合せで主要なものを記録する。
34 |  |  |  | 34 | □ | 段階確認願・段階確認書 | 段階確認時 | 豊産都建工届R03-15 | 〇 | 施工段階の確認や立会等の実施について、施工者側と発注者側が互いに証明した書面。検査や工程会議も含む。監督員へ提出しサイン後、受注者へ返却を繰り返し行うことで段階的に施工状況を確認する。
35 |  |  |  | 35 | □ | コンクリート配合計画書 | 打設予定日の10日前まで | - | ※ | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの配合計画。ｾﾒﾝﾄ試験成績書、骨材試験成績書、混和剤試験結果報告書等を添付。
36 |  |  |  | 36 | □ | コンクリート受入検査報告書 | 検査結果が分かり次第すぐ | - | ※ | ﾌﾛｰ値、ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、温度、塩化物等の測定結果。検査写真等添付。
37 |  |  |  | 37 | □ | コンクリート圧縮強度検査報告書 | 検査結果が分かり次第すぐ | - | ※ | 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄについての強度検査。検査写真等添付。
38 |  |  |  | 38 | □ | 鋼材検査証明書（ミルシート） | 発注後速やかに | - | ※ | ﾌﾟﾚｰﾄ（材料表示表）の写真を添付。JIS規格品。
39 |  |  |  | 39 | □ | 内外仕上表 | 仕上げの打合せ時 | - | 〇 | ﾒｰｶｰ、品番、色番号等を明記。見本等を添付。
40 |  |  |  | 40 | □ | 出来形管理書類（表・図等） | 随時整理し、現場に常備 | - | ※ | 基礎工事等の見え隠れ部分、外構工事等。
41 |  |  |  | 41 | □ | 工事写真 | 随時整理し、現場に常備 | - | 〇 | 着工前から完成までの工事を撮影。
42 |  |  |  | 42 | □ | 特定粉じん排出等作業の記録 | 随時整理しておく | - | ※ | 除去措置、作業基準の遵守、実施状況の記録、発注者への書面報告。
43 |  |  |  | 43 | □ | 汚染除去等報告書 | 随時整理しておく |  | ※ | 汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したときは、都道府県知事等に措置の完了等の報告をすること。
44 |  |  |  | 44 | □ | 施工図 | 随時整理しておく | - | 〇 | 各種設備と建物との取り合いや、 施工に当たっての詳細寸法等を詳細に図示（原寸図、工作図、取付図、割付図等）。躯体工事、仕上工事、設備工事、外構工事等。
45 |  |  |  | 45 | □ | 朱書き設計図 | 随時整理しておく | - | 〇 | 当初設計図に、工事における実際の納まりや変更内容を朱書きする。
46 | 施 工 中 | 工事関係書類 | 安全管理 | 46 | □ | 安全・訓練等の活動報告書 | 活動後速やかに | 豊産都建工届R03-10 | 〇 | 計画した安全・訓練等の活動について報告。写真を添付。
47 |  |  |  | 47 | □ | 工事安全対策自己点検チェックリスト | 月末 | 豊産都建工届R06-4 | 〇 | 立入り禁止措置、服装・保護具、車両等、全般的な安全点検表。毎月末に点検する。
48 |  |  |  | 48 | □ | 工事安全点検チェックリスト | 随時整理しておく | 様式1、様式2、様式3 様式4、様式5 | 〇 | 建築工事用、電気機械設備工事用、足場用で様式が分かれている。悪天候後等点検を要するとき点検時に使用する。
49 |  |  |  | 49 | □ | 事故報告書 | 事故後速やかに | 豊産都建工届R06-5 | ※ | 事故が発生した場合
50 |  |  | 工程管理 | 50 | □ | 実績工程表 | 毎週末および毎月末 随時整理し、現場に常備 | - | 〇 | 全工程を記録。工事内容、天気、作業員人数等を明記。
51 |  |  |  | 51 | □ | 工事月報 | 月末 | - | 〇 | 前月までの進捗状況を記録。建物を含み工事全体が分かる同位置から撮影した写真を添付。設備工事はその部分を撮影。
52 |  |  |  | 52 | □ | 工事日報 | 随時整理し、現場に常備 | - | 〇 | 全工程を記録。工事内容、天気、作業員人数等を明記。
53 |  |  |  | 53 | □ | 現場休業届 | 休暇に入る7日前まで | 豊産都建工届R03-14 | ※ | 夏期、冬期休業等の長期休暇の際に提出。休業理由、期間、警備体制、緊急連絡先等を明記。
54 |  |  | その他 | 54 | □ | 検査願 | 検査予定日の7日前まで | 豊産都建工届R03-12 | ※ | 配筋検査、製品検査等の主要な検査を実施する場合に提出。
55 |  |  |  | 55 | □ | 検査報告書 | 各検査後速やかに | 豊産都建工届R03-13 | ※ | 主要な検査（他の官公署検査、監理者検査等）も報告。日時、場所、内容、方法、結果、立会者等を明記する。
56 |  |  |  | 56 | □ | 中間完成届 | 中間完成時 | 豊産都建工届R03-5 | ※ | 中間払いを行う際。対象工事の完成図書を揃えて提出。
57 |  |  |  | 57 | □ | 工期延長申請書 | 事由が生じた場合 | 豊産都建工届R06-6 | ※ | 受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合
58 | 施工中（変更関係） | 契約図書 |  | 58 | □ | 変更契約請書 |  | - | ※ | 契約変更があった場合
59 |  | 工事関係書類 |  | 59 | □ | 工事工程表／段階確認願／工事材料使用承認願 ／工事外注計画書／ 下請契約関連書類／建設廃棄物処理計画書 ／建設リサイクル法関連書類／公共事業施行 通知書／安全・訓練等の活動計画書 他 | 既提出物に変更があった場合 | - | ※
60 |  |  |  | 60 | □ | 変更施工計画書 | 施工計画書の内容に変更があった場合 | - | ※
61 |  |  |  | 61 | □ | CORINS途中変更時工事カルテ受領書 | 変更契約後１０日以内 | (財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ | ※ | 請負金額500万円以上の場合提出。請負金額を変更した場合、変更後の金額が2500万円以上なら変更登録すること。
62 | 工 事 完 成 時 | 工事関係書類 | 工事書類 | 62 | □ | 工事完成届 | 工事完成時 | 豊産都建工届R03-6 | 〇 | 監督員、監理者の検査合格後に完成図書を揃えて提出。書類受理後14日以内に市検査員による完成検査を行う。
63 |  |  |  | 63 | □ | 施工管理資料 |  | - | ※ | 出来形数量及び完成図、品質管理資料
64 |  |  |  | 64 | □ | 工事記録写真 |  | - | 〇
65 |  |  |  | 65 | □ | 竣工写真 |  | - | 〇 | 建物の外部及び主要室内部、屋外状況を撮影。
66 |  |  |  | 66 | □ | 写真データ |  | - | 〇 | 写真ﾃﾞｰﾀｰを整理しCD-R等で提出。
67 | 工 事 完 成 時 | 工事関係書類 | 工事書類 | 67 | □ | 竣工図（設計原図） | 工事完成時 | - | 〇 | 朱書き設計図を基に設計原図を修正し、製本して提出。
68 |  |  |  | 68 | □ | 協力業者一覧表 |  | 豊産都建竣届R01-1 | 〇 | 工種ごとに記述。
69 |  |  |  | 69 | □ | 主要資材（機器）一覧表 |  | 豊産都建竣届R01-2 | 〇 | ﾒｰｶｰ、品番、代理店等を記述。
70 |  |  |  | 70 | □ | 各種取扱説明書・保守関係書類 |  | - | 〇 | 保証期間、保証内容を明確にすること。
71 |  |  |  | 71 | □ | 主要資材（機器）保証書 |  | - | 〇 | 保証期間、保証内容を明確にすること。
72 |  |  |  | 72 | □ | 出荷証明書 |  | - | 〇 | 保証期間、保証内容を明確にすること。
73 |  |  |  | 73 | □ | 予備品等一覧表 |  | 豊産都建竣届R01-3 | 〇 | 資材、機器等に予備品がある場合に作成。数量等記述。
74 |  |  |  | 74 | □ | 鍵引渡書 |  | 豊産都建竣届R01-4 | ※ | 鍵の種類、品番、本数等を記述。
75 |  |  |  | 75 | □ | 官公署等届出書類(控え又は写し) |  | - | ※ | 建築主事、消防暑、保健所、電気保安関係等。
76 |  |  |  | 76 | □ | 工事保証書 |  | - | 〇 | 瑕疵による保証。1年目検査事項等を明記。
77 |  |  | 建設リサイクル法関係 | 77 | □ | 建設発生土処分地確認書 |  | 豊産都建工届R06-7 | 〇 | 建設発生土を処分した場合
78 |  |  |  | 78 | □ | 再生資源利用実施書 |  | 様式1 | 〇 | 資源の有効な利用の促進に関する法律及び建設リサイクル法
79 |  |  |  | 79 | □ | 再生資源利用促進実施書 |  | 様式2 | 〇 | 資源の有効な利用の促進に関する法律及び建設リサイクル法
80 |  |  |  | 80 | □ | 産業廃棄物マニフェスト伝票 |  | - | 〇 | 廃棄物を処理した場合
81 |  | その他 |  | 81 | □ | CORINS竣工時工事カルテ受領書 |  | (財)日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ | 〇 | 請負金額５００万円以上の工事
82 |  |  |  | 82 | □ | 材料出荷証明書 |  | - | 〇 | 土、石材等の新材を使用した場合
83 |  |  |  | 83 | □ | 県産木材使用証明書 |  | - | 〇 | 県産木材を使用した場合
84 | 検 査 後 | 工事関係書類 |  | 84 | □ | 工事完成引渡書 | 工期内、完成検査合格後速やかに | 豊産都建工届R03-1 | 〇 | 完成検査の合格通知書の写しを添付。
85 |  |  |  | 85 | □ | 合格通知書の写し |  | 豊前市より郵送 | 〇 | 工事完成引渡書と同時に提出する。
86 |  |  |  | 86 | □ | 請求書 |  | - | 〇 | 工事完成引渡書と同時に提出する。
リンクボタン
届
届
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
発生土
廃棄物
再生
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
建
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
リンクボタン
経
経
届
電
足
足
足
再生

## 着手届
市 長 | 副市長 |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当係員
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
工 事 着 手 届
下記の工事に着手しましたので、お届けします。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
着手年月日 |  |  | 令和 年 月 日
契 約 金 額 | [5 empty] | 円
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊都建工届R08-1 ―
表紙へ

## 現場代理人届
課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 | 担当係員 | [5 empty] | 監理者
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
現場代理人選任届
下記の工事の現場代理人を選任しましたので、
経歴書を添えてお届けします。
記
工 事 名 称 | [6 empty] | 工事
工 事 場 所
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
現場代理人 |  |  | 氏 名 |  |  |  | ㊞
本人現住所
電 話 番 号
役 職
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-2 ―
表紙へ

## 経歴書（現場代理人）
現場代理人経歴書
氏 名
生 年 月 日 |  | 年 月 日生
実 務 経 験
以上
※記述例
○年○月～○年○月：○○工事の主任技術者（非専任）。〔○○建設所属〕
○年○月～○年○月：○○工事の現場代理人。〔○○建設所属〕
表紙へ

## 主任技術者届
課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 | 担当係員 | [6 empty] | 監理者
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
主任技術者選任届
下記の工事の主任技術者を選任しましたので、
資格証明書又は経歴書を添えてお届けします。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
主任技術者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
□専任
□非専任 |  |  | 本人現住所
（建設業法26条）
電 話 番 号
|  |  | 資 格 |  |  |  | （登録番号： ）
（ 有 ・ 無 ）
役 職
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-3 ―
表紙へ

## 監理技術者届
課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 | 担当係員 | [6 empty] | 監理者
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
監理技術者選任届
下記の工事の監理技術者を選任しましたので、
資格証明書又は経歴書を添えてお届けします。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
監理技術者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
□専任
□非専任 |  |  | 本人現住所
（建設業法26条）
電 話 番 号
|  |  | 資 格 |  |  |  | （登録番号： ）
（ 有 ・ 無 ）
※専任である場合は、監理技術者資格者証が必要。
役 職
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-4 ―
表紙へ

## 経歴書（技術者）
技術者経歴書
氏 名
生 年 月 日 |  | 年 月 日生
最 終 学 歴
年 月 日 卒業
実 務 経 験
以上
※当該建設業に係る建築工事に関して高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者は
５年以上、大学若しくは高等専門学校を卒業した者は３年以上の実務経験が必要。
当該建設業に係る建築工事に関する学歴がない者は、当該建設業に係る建築工事に
関し、１０年以上の実務経験が必要。（建設業法第26条）
※記述例
○年○月～○年○月：○○工事の技術者。〔○○建設所属〕
○年○月～○年○月：○○工事の主任技術者（非専任）。〔○○建設所属〕
表紙へ

## 段階確認書
段 階 確 認 書 | [9 empty] | 段 階 確 認 書
施 工 予 定 表 | [9 empty] | 施 工 予 定 表
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [7 empty] | 令和 | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 | 日
| 共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。 | [9 empty] | 共通仕様書に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 令和 | 年度 | [8 empty] | 令和 | 〇 | 年度
| 工事名 |  |  |  | 受注者： | [5 empty] | 工事名 | 〇〇〇〇〇〇〇工事 |  |  |  | 受注者： |  | 株式会社 〇×建設
[5 empty] | 現場代理人等： |  |  |  | ㊞ | [6 empty] | 現場代理人等： |  | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | ㊞
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 | 施工予定時期 |  | 記 事 |  |  |  | 種 別 |  |  | 細 別 | 確認時期項目 | 施工予定時期 |  |  | 記 事
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [7 empty] | 令和 | △ | 年 | △ | 月 | △ | 日
通 知 書 | [9 empty] | 通 知 書
| 下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。 | [9 empty] | 下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[5 empty] | 監督職員名： | [10 empty] | 監督職員名： |  | △△ △△
| 確認種別 |  | 確認細別 | 確認時期項目 | 確認時期予定日 |  | 確認実施日等 |  |  |  | 確認種別 |  |  | 確認細別 | 確認時期項目 | 確認時期予定日 |  |  | 確認実施日等
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [7 empty] | 令和 | × | 年 | × | 月 | × | 日
確 認 書 | [9 empty] | 確 認 書
| 上記について、段階確認を実施し確認しました。 | [9 empty] | 上記について、段階確認を実施し確認しました。
[5 empty] | 監督職員名： |  |  |  | ㊞ | [6 empty] | 監督職員名： |  | △△ △△ |  |  |  |  | ㊞
① 受注者は、施工計画時に施工予定表を作成し、監督員に提出。
② 監督員は、通知書に確認予定日を記入し、受注者に返却。
③ 確認実施日に、監督員の印またはサインを受ける。
④ 出来形管理資料へ添付し、監督員に提出。
※本人の署名の場合は押印不要
●
②
③
④
①
表紙へ

## 主要資材発注届
課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 担当係員 | [7 empty] | 監理者
豊前市長 西 元 健 殿 | [10 empty] | 令和 年 月 日
主要資材（機器）発注届
下記のとおり、資材を発注したいのでお届けします。
記
|  |  | 工 事 名 | [8 empty] | 工事
工事場所
|  |  | 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
資材名 |  |  | 規格・寸法 |  |  |  | 発注先社名及び住所 |  | 数量 | 単位 | 搬入予定日 |  |  | 別途資料
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
有 無
| 請 負 者 |  |  | 住 所
商 号
|  |  |  | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-9 ―
表紙へ

## 県産材料不使用
課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 担当係員 | [5 empty] | 監理者
豊前市長 西 元 健 殿 | [8 empty] | 令和 年 月 日
県産材不使用理由書
以下の理由の通り、県産材を使用できません。
記
|  |  | 工 事 名 | [6 empty] | 工事
工事場所
|  |  | 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
材 料 名 | [6 empty] | 理 由
| 請 負 者 |  |  | 住 所
商 号
|  |  |  | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R06-1 ―
表紙へ

## 施工体制
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [22 empty] | 様式１
施工体制台帳 | [21 empty] | 《下請負人に関する事項》
[23 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [21 empty] | 住 所 電話番号 （※１）
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | TEL ( )
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [29 empty] | 至 年 月 日
[23 empty] | 下請契約額 (※２） |  |  | 円 | [9 empty] | 契約形式 （※３） |  | ・契約書 |  |  |  | ・注文書 及び請書
工事名称 及び 工事内容
・毎月払
[23 empty] | 代金支払 |  |  |  | ・前払 |  |  | ・部分払 |  | ・完成払 |  |  |  | ・隔月払 |  |  | ・現金 ％
| 発注者名 及び 住所 | [22 empty] | 方法等 |  |  | ( )% |  |  | ( )% |  | ( )% |  |  |  | ・その他 |  |  | ・手形 ％
[36 empty] | （ 回／月） |  |  | 手形期間 日間
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  |  | 自 年 月 日 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 契約金額 |  | 円 | [10 empty] | 至 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[26 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [18 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [18 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 | [26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[26 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 元請契約 | [16 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 下請契約 | [14 empty] | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[24 empty] | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法 | [25 empty] | 担当工事内容
| 現場 代理人名 | [9 empty] | 権限及び意見申出方法
[22 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [9 empty] | 専門 技術者名
[22 empty] | （※１） |  |  | 県外業者と下請契約を締結する場合は、「選定理由書」を添付すること。
|  | 資格内容 | [9 empty] | 資格内容 | [9 empty] | （※２） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
|  | 担当 工事内容 | [9 empty] | 担当 工事内容 | [9 empty] | （※３） |  |  | 契約書とは、建設工事標準下請契約約款又はこれに準じた内容をもつ契約書であること。
注文書及び請書の形態による場合は、「注文書及び請書による契約について」（平成１２年６月２９日建設省経建発第１３２号）によること。
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※ 色つきセルは入力必須項目。
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [22 empty] | 様式２
《再下請負関係》
再下請負通知書 | [29 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 | [12 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
住所 電話番号
【報告下請負業者】
TEL ( )
[12 empty] | 住所 | [10 empty] | 工事名称 及び 工事内容
| 元請名称 | [21 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
[23 empty] | 下請契約額 (※１） |  |  | 円
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [10 empty] | 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[26 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [31 empty] | 知事 一般
[26 empty] | 工事業 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 契約日 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 工期 |  |  | 自 年 月 日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約金額 |  | 円 | [10 empty] | 至 年 月 日
[31 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 現場代理人名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  |  | 資格内容 | [10 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名 | [11 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名 | [11 empty] | （※１） |  |  | 下請契約額には、社会保険料等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の事業主負担分及び労働者負担分）を含むこと。
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
※ 色つきセルは入力必須項目。
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
表紙へ
表紙へ

## 施工体系
様式３
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
[5 empty] | （１次下請） |  |  | （２次下請） |  |  | （３次下請） |  |  | （４次下請）
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
専門技術者名 | [5 empty] | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
[6 empty] | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |  | 所在地
[6 empty] | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名 |  |  | 代表者名
[6 empty] | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金 |  |  | 請負代金
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 色つきセルは入力必須項目。
※ 現場での掲示用については、太枠部分の表示を省略することができるものとする。
表紙へ

## 選定理由書
様式４
令和 年 月 日
豊 前 市 長 殿
受注者 住所又は所在
氏名又は名称
|  | 代表者氏名 |  | 印
選 定 理 由 書
県外の建設業者を下請負人に選定したので、下記のとおり報告します。
記
１ 下請負人の住所又は所在
２ 氏名又は名称
３ 建設業許可番号 ・大臣許可 ・知事許可 ・許可なし
４ 契約額
５ 工期
６ 県内業者にしなかった理由
（具体的に記載すること。）
表紙へ

## 発生土処分地(計画)
課長 |  |  | 課長補佐 | 係長 | 担当係員 | [9 empty] | 監理者
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
豊 前 市 長 殿
[6 empty] | 請負者 |  | 住所
商号
[8 empty] | 氏名 | [6 empty] | ㊞
建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書
| 事業名 | [6 empty] | 工事名
| 路線・河川名 | [6 empty] | 工事箇所 |  |  | 豊前市大字
| 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
|  | 建設発生土量 | [9 empty] | ㎥
|  | 運搬距離 | [9 empty] | ㎞
|  | 建設発生土処分地 |  |  | 豊前市大字 | [8 empty] | 所有地
|  | 処分地面積 | [9 empty] | ㎡
※処分状況が分かるような写真を添付すること
※処分地面積が3,000㎡以上の場合は土砂埋立の許可等が必要となります。
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けます。
尚、処分地施工に伴い第三者に障害を生じたときは、
請負業者と協議しその解決にあたることを同意します。
[7 empty] | 住所 |  | 豊前市大字
[7 empty] | 氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R06-2 ―
表紙へ

## 廃棄物
課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 担当係員 | [7 empty] | 監理者
建設廃棄物処理計画書
起工番号 | [6 empty] | 工事場所 |  |  | 豊前市大字
工事名 | [8 empty] | 工 期 |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
事務所名 |  |  | 豊前市役所 | [5 empty] | 請負業者名
監督員名 | [8 empty] | 主任技術者
建設廃棄物の種類 |  |  | 処分方法※１ |  | 中間処理量 （ｔ・ｍ３） |  |  | 最終処分量 （ｔ・ｍ３） | 処理期間 |  | 処分先（都道府県政令市名） |  |  | 処理単価
収集・運搬業者
業者名 |  |  | 許可番号等 | [5 empty] | ２つの地域にまたがる場合※２ |  |  |  |  | 備考
|  |  | 都道府県 ・特定市 |  | 許可番号 |  |  | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 都道府県 ・特定市 |  | 許可番号 |  | 取扱う 建設廃棄物の種類
処分業者（中間処理または最終処分）
業者名 |  |  | 都道府県 ・特定市 |  | 許可番号 |  |  | 取扱う 建設廃棄物の種類 | 許可期限 |  |  | 処理能力 （ｔ・㎥/日）
※添付書類として、産業廃棄物処理業許可証の写しを添付。
処分方法※１
中間処理 ①脱水 ②乾燥 ③焼却 ④破砕 ⑤選別 ⑥その他
最終処分 ⑦埋立（安定型） ⑧埋立（管理型） ⑨その他
２つの地域にまたがる場合※２
・福岡県知事許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市（以下「政令市等」という）を含む福岡県全域。
ただし、政令市等内で積替え、保管を行う場合は、当該政令市等長の許可が必要。
・各政令市等長許可の範囲は、各政令市等域のみ。
― 豊産都建工届R06-3 ―
表紙へ

## 再生資源(計画)(実施)
様式１ |  |  |  |  | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－
表面
1.工事概要 | [24 empty] | 発注担当者チェック欄 | [7 empty] | 請 負 会 社 名
[59 empty] | 請負会社コード＊2 | [7 empty] | 記入年月日 | [6 empty] | R. |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [24 empty] | 担当者 | [7 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [9 empty] | 号
[19 empty] | 発注機関コード＊1 | [28 empty] | 知事 | [18 empty] | 工事責任者
[25 empty] | TEL |  | ( |  |  | ) |  |  | 会 社 所 在 地 | [22 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [29 empty] | 請負金額 |  |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の処理費用
[29 empty] | 工事種別コード*3 |  |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[27 empty] | － | [13 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [12 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[44 empty] | 円 | （税込み） | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [9 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [8 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [9 empty] | 都 |  | 道 | [5 empty] | 市 | 区 | [10 empty] | 工 期 |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日から | [5 empty] | 0,000 | [5 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[26 empty] | 住所コード*4 | [27 empty] | 円 | （税込み） | [21 empty] | 地下 |  |  | 階
[10 empty] | 府 |  | 県 | [5 empty] | 町 | 村 | [13 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日まで | [11 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [23 empty] | 施工条件の内容 | [22 empty] | 建築・解体工事のみ | [9 empty] | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [5 empty] | 3.鉄骨造
[24 empty] | （再生資源の利 | [22 empty] | 右欄に記入して下さい | [9 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 | [5 empty] | 6.その他
[24 empty] | 用に関する特記 | [32 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [7 empty] | 3.事務所
[24 empty] | 事項等） | [32 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [7 empty] | 6.倉庫
[63 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [7 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画 | [56 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む） | [21 empty] | 再 生 資 材 の 供 給 元 | [16 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [37 empty] | 再生資源
分 類 |  |  | 小 分 類 |  |  |  | 規 格 |  |  |  | 主な利用用途 |  |  |  | 利 用 量（A) | [6 empty] | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [9 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [21 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [9 empty] | 利用率
[32 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [22 empty] | 住所コード
|  |  | コード＊5 | [7 empty] | コード*6 | [20 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [22 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [12 empty] | （注1） |  |  | B/A×100
特定建設資材 | コンクリート | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| 木 材 | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| アスファルト | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| 混合物 | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
その他の建設資材 | 土 砂 | [18 empty] | 締めｍ3 | [53 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
[20 empty] | 締めｍ3 | [53 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
[20 empty] | 締めｍ3 | [53 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | 締めｍ3 | [53 empty] | 締めｍ3 | [6 empty] | ％
| 砕 石 | [18 empty] | ｍ3 | [53 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
[20 empty] | ｍ3 | [53 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
[20 empty] | ｍ3 | [53 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ｍ3 | [53 empty] | ｍ3 | [6 empty] | ％
| その他 | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| （再生資材 | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
| のみ記入） | [18 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
|  | 合 計 | [17 empty] | ト ン | [53 empty] | ト ン | [6 empty] | ％
裏面にも御記入ください
様式２ |  |  |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[43 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [25 empty] | 裏面
1.工事概要 | [5 empty] | 表面に必ずご記入下さい | [36 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画
建 設 副 産 物 |  |  |  | ①発生量 |  |  |  |  | 現場内利用・減量 | [12 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [51 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [8 empty] | 現 場 内 利 用 | [7 empty] | 減 量 化
[22 empty] | 搬 出 先 名 称 | [12 empty] | 搬 出 先 場 所 | [17 empty] | 搬出先 |  | 受入地 | ④現場外搬出量 | [12 empty] | ⑤再生資源 利用促進量 |  |  |  |  | 促 進 率
| 場外搬出時 |  |  | （掘削等） |  |  |  |  | 用途 | ②利用量 | [6 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [8 empty] | 区分 |  |  | 施工条件の | [13 empty] | 住所コード |  | 運搬距離 | [5 empty] | の種類 |  | の用途 | [7 empty] | うち現場内 改良分
| の性状 |  |  | =②+③+④ |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  |  | うち現場内 |  |  | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に |  |  |  |  | どちらかに○を |  |  | 内容 | [21 empty] | ｺｰﾄﾞ |  | ｺｰﾄﾞ | [18 empty] | ②+③+⑤ |  |  | （％）
[9 empty] | *10 |  |  |  |  | 改良分 |  |  | *11 | [5 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 |  |  |  |  | 付けて下さい |  |  | ｺｰﾄﾞ＊12 | [13 empty] | *4 |  | 千 | 百 | 十 | 一 |  |  | *13 |  | *14 | [13 empty] | （注２） | [5 empty] | ①
特定建設資材廃棄物 | [21 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
| コンクリート塊 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
| （木材が廃棄物になったもの） | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| アスファルト・ コンクリート塊 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
[22 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 | 建設発生木材 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
| （伐木材、除根材など） | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[22 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
| 建 設 汚 泥 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[22 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
| 建設混合廃棄物 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン
[8 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [7 empty] | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | ％
[22 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
| 金属くず | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| 廃プラスチック | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[22 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
[22 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
| 紙くず | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン | [12 empty] | トン | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[22 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| その他の分別された廃棄物 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[22 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン
[8 empty] | トン | [13 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | トン | [12 empty] | トン |  |  |  |  | ％
| 第 一 種 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[8 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
建 | 第 二 種 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
設 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
| 第 三 種 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
発 | 建設発生土 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[8 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
生 | 第 四 種 | [20 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
| 建設発生土 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
土 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
[22 empty] | 搬出先1 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
| 浚 渫 土 | [20 empty] | 搬出先2 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3
[8 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先3 | [5 empty] | 公共 民間 | [22 empty] | km | [8 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
合 計
[8 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 | [43 empty] | 地山ｍ3 | [7 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | ％
表紙へ
Note on H31: 【コード*5】 コンクリートについて 1.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他 コンクリート及び鉄から成る建設資材について 1.有筋コンクリート二次製品 2.その他 木材について 1.木材（ボード類を除く） 2.木質ボード アスファルト混合物について 1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） 3.細粒度アスコン 4.アスファルトモルタル 5.加熱アスファルト安定処理路盤材 土砂について 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土 7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂 9.山砂、山土等の購入土、採取土 砕石について 1.クラッシャーラン 2.粒度調整砕石 3.鉱さい 4.単粒度砕石 5.ぐり石、割ぐり石 6.その他 その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
Note on S31: 【コード*6】 アスファルト混合物について 1.表層 2.基層 3.上層路盤 4.歩道 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） 土砂について 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 5.宅地造成用 6.水面埋立用 7.ほ場整備（農地整備） 8.その他（具体的に記入） 砕石について 1.舗装の下層路盤材 2.舗装の上層路盤材 3.構造物の裏込材、基礎材 4.その他（具体的に記入） その他について（利用用途を具体的に記入）
Note on BF31: 【コード*7】 再生資材の供給元について 1.現場内利用 2.他の工事現場（陸上） 3.他の工事現場（海上） 4.再資源化施設 5.ストックヤード 6.その他
Note on BJ31: 【コード*8】 施工条件について 1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし
Note on CT31: 【コード*9】 コンクリートについて 1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他 コンクリート及び鉄から成る建設資材について 1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他 木材について 1.再生木材（ボード類を除く） 2.再生木質ボード アスファルト混合物について 1.再生粗粒度アスコン 2.再生密粒度アスコン（開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む） 3.再生細粒度アスコン 4.再生アスファルトモルタル 5.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 土砂について 1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.浚渫土 6.土質改良土 7.建設汚泥改良土 8.再生コンクリート砂 9.山砂、山土等の購入土、採取土 砕石について 1.再生クラッシャーラン 2.再生粒度調整砕石 3.鉱さい 4.その他 その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
Note on DH31: 【注1:再生資材利用量について】 アスファルト混合物等で、利用した 再生材（製品）の中に、新材が混入し ている場合であっても、新材混入分を 含んだ再生資材（製品）の利用量を 記入してください。
Note on O72: 現場内利用の欄には、発生量（掘削等）のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。
Note on O76: 【コード*10】 1.路盤材 2.裏込材 3.埋戻し材 4.その他（具体的に記入）
Note on AB76: 【コード*11】 1.焼却 2.脱水 3.天日乾燥 4.その他（具体的に記入）
Note on BE76: 【コード*12】 施工条件について 1.Ａ指定処分 （発注時に指定されたもの） 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） （発注時には指定されていないが、 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） 3.自由処分
Note on BU76: 【コード*4】 市町村名と住所コードの一致
Note on CF76: 【コード*13】（詳細は「表－４」参照のこと） 再生資源利用促進（再生利用された場合） 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） 2.再資源化施設（土質改良プラントを含む） 3.有償売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、代金を得た場合） 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている場合） 5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む） 最終処分場・その他（処分された場合） 6.最終処分場（海面処分場） 7.最終処分場（内陸処分場） 8.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定） 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間処理施設 10．その他（具体的に記入）
Note on CI76: 【コード*14】（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入） 1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他
Note on DC76: 【注2:再生資源利用促進量について】 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類 （コード*13）が1.～5.の合計

## 安全計画
課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 担当係員 |  |  |  | 監理者
豊前市長 西 元 健 殿 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
安全・訓練等の活動計画書
下記のとおり、工事の安全活動を実施します。
記
| 工 事 名 |  |  |  | 工事
工事場所
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
実施予定年月日 |  |  |  | 安 全 活 動 の 内 容
請負者 | 住 所
商号
| 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
― 豊産都建工届R03-10 ―
表紙へ

## 安全報告
課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 担当係員 |  |  |  | 監理者
豊前市長 西 元 健 殿 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
安全・訓練等の活動報告書
下記のとおり、工事の安全活動を実施したので報告します。
記
| 工事名称 |  |  |  | 工事
工事場所
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
実施年月日 |  | 令和 年 月 日
活動内容
状況写真
請負者 | 住 所
商号
| 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
― 豊産都建工届R03-11 ―
表紙へ

## 自己点検
工事安全対策自己点検チェックリスト
発注者名 ： 豊前市役所
|  | 点検日： |  | 年 | 月 | 日 | 点検者(現場代理人）：
工 事 名：
|  | 請負業者： |  |  |  |  | 主任（監理）技術者：
項目 | 細 別 |  | チェック項目 |  |  |  |  | チェック欄
安全点検項目 | 立入り禁止措置 |  | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
関係者以外立入禁止の表示をしているか
資材置場はさく等で囲っているか
建設機械の作業範囲の立入禁止処置、または誘導員による接触防止対策をとっているか
夜間及び暗闇（トンネル・建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| 服装・保護具 |  | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
フルハーネス型墜落制止用器具を着用しているか
作業に応じた呼吸用保護具(防じんマスク等）、保護メガネ、保護手袋等を着用しているか
| 全般 |  | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
掘削は安全な勾配か
作業に応じて、必要な作業指揮者・監視員等を配置しているか
掘削肩付近に物を置いていないか
立木の伐倒について合図を決めて作業しているか。危険を生じる恐れがあるものを取り除いているか
公衆災害防止項目 | 車両 |  | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
交通誘導員は適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 |  | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（端部からの転落、突起物等）には、柵、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
立坑等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
| 架空線・埋設管 |  | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行っているか
埋設管等の確認・協議は行っているか
各作業災害防止関係 （労働災害防止項目） | 熱中症対策 |  | 空調服等の導入や予防のための用品等を常備しているか
休憩場所の確保や定期的な水分・塩分の摂取をしているか
| 新型コロナウィルス感染防止対策 |  | 検温・手洗い・マスクの着用等の感染防止対策をしているか
三つの密（密閉・密集・密接）にならない作業体制にしているか
発注者意見欄
※記入例 良 ： ○ 否 ： × 該当なし ： －
※行が足りない場合追加してください。
（記入方法）
１． | 項目の「安全点検項目」、「公衆災害防止項目」についてはチェック項目に沿ってチェックをしてください。
２． | 項目の「各作業災害防止項目」については、現在の作業工程（概ね１ヶ月程度）における主な作業における点検項目を作成してください。
【手順】
（１） | 点検時（直近１ヶ月程度）の工程に合わせ対象となる工種を記入する。
（２） | 細別、チェック項目に工種に必要な安全点検項目を記載しチェックを行う。
他のチェックシート等（参考：安全確認チェックシート（建設機械施工安全マニュアル 国土交通省））を用いる場合、細別のチェック項目にその対象工種を記入し、チェック項目には別紙と記入する。
（３） | 他のチェックシートを使用する場合は、用紙を資料に添付する。
※ | 建設機械施工安全マニュアルは福岡県企画課HP「様式集」からダウンロードできます。
(提出)
１． | 毎月１回チェックリストによる安全点検実施結果を「安全・訓練等活動報告書」と合わせ提出してください。
※本チェックリスト及び発注者意見は施工現場における受注者（安全管理責任者）を支援するものであり、チェックリストに当該工事現場に必要な項目を作成、活用し安全対策の充実を図るものです。個別の現場の安全対策を規定するものではありません。
表紙へ

## 建築工事用
工事安全点検チェックリスト（建築工事） | [13 empty] | 様式1
[12 empty] | 発注者 | ： | 豊前市役所
|  | 点検月 | ： |  |  | 年 |  | 月 | 点検者 | ：
|  | 工事名 | ：
|  | 担当課係 | ：
|  | 請負業者 | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ：
点検項目 | 細 別 |  |  |  | 良否 |  | チェック項目
安全点検関係 | 掲示物関連 | [5 empty] | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入禁止措置 | [5 empty] | 関係者以外立入禁止の表示をしているか
夜間及び暗闇（建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 | [5 empty] | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車 両 | [5 empty] | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
交通誘導員は適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 | [5 empty] | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
バス停利用者等の安全を確保しているか
マンホール等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 | [5 empty] | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
墜落制止用器具（フルハーネス等）は着用しているか
| その他 | [5 empty] | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電線の接地（アース）工事を確実に行っているか
換気に不備はないか
機械工具器具等災害防止関係 | 車両系建設機械 | [5 empty] | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウ・ダンプトラック等で運転手が離れている時の措置は適切か
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
| クレーン作業 | [5 empty] | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊りはしていないか
アウトリガーは、最大張出が可能であれば、最大限に張り出しているか
張出部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 掘削全般 | [5 empty] | 掘削は安全な勾配か
掘削肩付近に物を置いていないか
土留め・仮締切工に異常はないか
| 土留め工 | [5 empty] | 矢板を先行しながら掘削施工しているか
矢板の最終根入れ長は確保しているか
| 足場等 | [5 empty] | 足場用点検チェックリストに基づき、点検が行われているか
必要な足場が設置されているか
高所作業に対する墜落防止対策は適切か
| その他 | [5 empty] | 作業に応じて、必要な作業指揮者、監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
指示事項
※記入例 | 良： | ○ | 否： | × |  | 該当なし： |  | －
表紙へ

## 電気・機械設備工事用
工事安全点検チェックリスト（電気・機械設備工事） | [13 empty] | 様式2
[12 empty] | 発注者 | ： | 豊前市役所
|  | 点検月 | ： |  |  | 年 |  | 月 | 点検者 | ：
|  | 工事名 | ：
|  | 担当課係 | ：
|  | 請負業者 | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ：
点検項目 | 細 別 |  |  |  | 良否 |  | チェック項目
安全点検関係 | 掲示物関連 | [5 empty] | 作業主任者を適切に配置し、一覧表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
緊急時連絡表を工事関係者が見やすい場所に掲示しているか
労災保険関係成立票が掲示されているか
| 立入禁止措置 | [5 empty] | 関係者以外立入禁止の表示をしているか
作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか
資材置場はさく等で囲っているか
夜間及び暗闇（建物内部等）作業場所には必要な照明器具が設置されているか
| その他 | [5 empty] | 異常気象時の対策は十分か（雨、風、避難経路の確認等）
交通災害防止関係 | 車 両 | [5 empty] | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか
交通誘導員は適切に配置しているか
運搬車両の過積載は行っていないか
| 歩行者 | [5 empty] | 歩行者の通行を開放している箇所の段差には、段差対策と注意喚起等の表示をしているか
歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか
マンホール等の開口部は、転落防止の開口注意表示、及び作業終了時の安全ネットを設置しているか
環境衛生管理関係 | 服装・保護具 | [5 empty] | 作業に応じた安全靴を着用しているか
ヘルメット未着用、袖まくり等の服装のみだれはないか
墜落制止用器具（フルハーネス等）は着用しているか
| 爆発・火災等の防止 | [5 empty] | 引火性の物が存在する場所について、換気等の措置が行われているか
業務に使用するガス容器の取扱い（設置場所など）は適切か
爆発・火災等の危険がある場所で点火源となるものを使用していないか
爆発・火災等の危険がある場所で使用する器具等は防爆性能のものか
適当な箇所に消火設備が設けられているか
| その他 | [5 empty] | 架空電線の保護（カバー）はなされているか
電気ケーブルが車両通行区間を横断する箇所はカバー等による防護を行っているか
電動工具類用電源には漏電遮断器を使用しているか
仮設配線の水没、作業場所、作業者（手、足）の水濡れ等はしていないか
電動工具類はアース接地しているか
換気に不備はないか
機械工具等災害防止関係 | 車両系建設機械 | [5 empty] | 工事関係車両に車止め等の逸走防止措置はされているか
バックホウの用途以外の使用（吊り上げ作業）を行っていないか（条件に合っているか）
| クレーン作業 | [5 empty] | クレーンの作業半径内は、立入禁止措置をしているか
適切な玉掛け用具（ワイヤー、チェーン）を使用しているか
ワイヤーロープの点検はしているか
一本吊りはしていないか
アウトリガーは、最大張出が可能であれば、最大限に張り出しているか
張出部が軟弱な場合は、敷鉄板等を設置しているか
外れ止めフックの損傷はないか
各作業災害防止関係 | 足場等 | [5 empty] | 足場用点検チェックリストに基づき、点検が行われているか
必要な足場が設置されているか
高所作業に対する墜落防止対策は適切か
| その他 | [5 empty] | 作業に応じて、必要な作業指揮者、監視員等を配置しているか
作業時の合図は適切か
資機材の用途外使用はないか
電気工事関係 | 感電防止措置 | [5 empty] | ゴム手袋・長靴点検及び利用、絶縁シート、検電、接地、充電部明示、立入禁止区域明示、活線作業禁止
| 誤操作防止措置 | [5 empty] | 表示札、周知
| 整理整頓 | [5 empty] | 盤内、施工場所、持込み工具類の数量チェック
| 作業手順の徹底 | [5 empty] | 停電・復電作業の周知
指示事項
※記入例 | 良： | ○ | 否： | × |  | 該当なし： |  | －
表紙へ

## 足場用 (枠組足場)
足場用点検チェックリスト（枠組足場） | [13 empty] | 様式3
[12 empty] | 発注者 | ： | 豊前市役所
|  | 点検月 | ： |  |  | 年 |  | 月 | 点検者 | ：
|  | 工事名 | ：
|  | 担当課係 | ：
|  | 請負業者 | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ：
点検事項 |  |  |  |  | 良否 |  | チェック項目
１．床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | [6 empty] | 床材の取付状態は計画通りか
床付き布わくは変形したり、損傷していないか
つかみ金具の外れ止めは確実にロックされているか
床付き布わくは、建わくに隙間なく設置されているか
２．建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の状態 | [6 empty] | 建わく、布わくの取付状態は計画通りか
建わくは、アームロック等で確実に接続されているか
脚注ジョイント、アームロックはロックされているか
建わく、布わくの取付部にゆるみはないか
建わく、布わく、交さ筋かいに変形、損傷はないか
３．緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | [6 empty] | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
継手金具（ジョイント、アームロック）に損傷、腐食はないか
４．墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | [6 empty] | 交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわく等の取付状態は計画通りか
交さ筋かい、下さん、幅木、上さん、手すりわくの脱落はないか
交さ筋かいピンは確実にロックされているか
交さ筋かいは、全層全スパン両面に設置されているか
妻面に手すり及び中さんは設置されているか
５．幅木等の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
幅木は、脚注等に確実に取り付けられているか
メッシュシートは、すべてのはと目で緊結されているか
防網は、つり網で確実に緊結されているか
６．脚部の沈下及び滑動の状態 | [6 empty] | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
ベース金具は、敷板に確実に釘止めされているか
根がらみは、所定の位置にクランプで緊結されているか
７．筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 交さ筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
交さ筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
控えは、クランプで緊結されているか
※記入例 | 良： | ○ | 否： | × |  | 該当なし： |  | －
表紙へ

## 足場用 (単管足場)
足場用点検チェックリスト（単管足場） | [13 empty] | 様式4
[12 empty] | 発注者 | ： | 豊前市役所
|  | 点検月 | ： |  |  | 年 |  | 月 | 点検者 | ：
|  | 工事名 | ：
|  | 担当課係 | ：
|  | 請負業者 | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ：
点検事項 |  |  |  |  | 良否 |  | チェック項目
１．床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | [6 empty] | 床材の取付状態は計画通りか
床材は変形したり、損傷していないか
床材は、腕木にゴムバンド等で確実に固定されているか
床材は、建地に隙間なく設置されているか
２．建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の状態 | [6 empty] | 建地、布、腕木の取付状態は計画通りか
建地は、単管ジョイント等で確実に接続されているか
布、腕木は、専用緊結金具で確実に取り付けられているか
建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
建地、布、腕木に変形、損傷はないか
３．緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | [6 empty] | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
４．墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | [6 empty] | 手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
手すり、中さん、幅木の脱落はないか
手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
手すりの高さは、85（90）ｃｍ以上か
中さんの高さは、35ｃｍ以上50ｃｍ以下か
妻面に手すり及び中さんは設置されているか
５．幅木等の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
幅木は、脚注等に確実に取り付けられているか
メッシュシートは、すべてのはと目で緊結されているか
防網は、つり網で確実に緊結されているか
６．脚部の沈下及び滑動の状態 | [6 empty] | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
ベース金具は、敷板に確実に釘止めされているか
根がらみは、所定の位置にクランプで緊結されているか
７．筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
控えは、クランプで緊結されているか
※記入例 | 良： | ○ | 否： | × |  | 該当なし： |  | －
表紙へ

## 足場用 (くさび緊結式足場)
足場用点検チェックリスト（くさび緊結式足場） | [13 empty] | 様式5
[12 empty] | 発注者 | ： | 豊前市役所
|  | 点検月 | ： |  |  | 年 |  | 月 | 点検者 | ：
|  | 工事名 | ：
|  | 担当課係 | ：
|  | 請負業者 | ： | [5 empty] | 現場代理人 |  | ：
点検事項 |  |  |  |  | 良否 |  | チェック項目
１．床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 | [6 empty] | 床材の取付状態は計画通りか
床材は変形したり、損傷していないか
床付き布わくは外れ止めが確実にロックされているか
床材は、建地に隙間なく設置されているか
２．建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の状態 | [6 empty] | 建地、布材、腕木の取付状態は計画通りか
建地は、抜け止めピン等で確実に接続されているか
布のくさびは、建地緊結部に確実に打ち込まれているか
腕木のくさびは、建地緊結部に確実に打ち込まれているか
建地、布、腕木の取付部にゆるみはないか
建地、布、腕木に変形、損傷はないか
３．緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 | [6 empty] | 緊結金具（クランプ等）に損傷、腐食はないか
継手金具（ジョイント等）に損傷、腐食はないか
４．墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 | [6 empty] | 手すり、中さん、幅木等の取付状態は計画通りか
手すり、中さん、幅木の脱落はないか
手すり、中さん、幅木は確実に固定されているか
手すりの高さは、85（90）㎝以上か
中さんの高さは、35㎝以上50㎝以下か
妻面に手すり及び中さんは設置されているか
５．幅木等の落下防止措置の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 幅木、メッシュシート、防網等の取付状態は計画通りか
幅木、メッシュシート、防網は取り外されていないか
幅木は、脚注等に確実に取り付けられているか
メッシュシートは、すべてのはと目で緊結されているか
防網は、つり網で確実に緊結されているか
６．脚部の沈下及び滑動の状態 | [6 empty] | ベース金具、根がらみ、敷板、敷角の設置は計画通りか
敷板、敷角に異常な沈下、滑動はないか
ベース金具は敷板に確実に釘止めされているか
根がらみは、所定の位置にクランプで緊結されているか
７．筋かい、控え、壁つなぎ等補強材の取付け状態及び取り外しの有無 | [6 empty] | 筋かい、控え、壁つなぎの取付状態は計画通りか
筋かい、控え、壁つなぎは取り外されていないか
専用の壁つなぎ用金具が使用されているか
控えは、クランプで緊結されているか
※記入例 | 良： | ○ | 否： | × |  | 該当なし： |  | －
表紙へ

## 事故報告
課長 |  |  | 課長補佐 |  | 係長 |  |  | 担当係員 |  |  |  | 監理者
事 故 報 告 書
令和 年 月 日
豊前市長 西 元 健 殿
[7 empty] | 請負者 |  | 住 所：
会社名：
現場代理人：
土木工事共通仕様書第１編１－１－３４の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
１ 工事名
２ 契約締結年月日
| ３ 事故発生日時 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
４ 事故発生場所
| ５ 被災者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 性別
[6 empty] | 生年月日 |  |  |  | 年齢
[6 empty] | 所属 |  |  |  | 職業
経験年数
住所
６ 被災者の病状
７ 事故原因
８ 事後発生状況 （位置図、平面図等）
９ 事故後の措置
|  | 日 時 |  | 措 置 内 容 | [5 empty] | 相 手 方
（提出後最終措置まで記載し保管する） （別紙としてもよい）
| 10 添付書類（写真、新聞切抜等） | [6 empty] | 別紙の通り
― 豊産都建工届R06-5 ―
表紙へ

## 現場休業届
課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 | 担当係員 | [5 empty] | 監理者
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
現 場 休 業 届
下記のとおり休業しますので、お届けします。
記
工 事 名 称 | [6 empty] | 工事
工 事 場 所
休 業 理 由
休 業 期 間 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
警 備 体 制
及 び
緊急連絡先
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-14 ―
表紙へ

## 検査願
課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 担当係員 | [5 empty] | 監理者
令和 年 月 日
豊前市長 西 元 健 殿
工 事 検 査 願
下記の検査をお願いします。
記
| 工 事 名 称 | [8 empty] | 工事
工 事 場 所
| 工 期 |  |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
検 査 名 称
検 査 箇 所
| 検 査 日 時 |  |  |  | 令和 年 月 日 （ 曜日） 時 分
| 請 負 者 |  |  | 住 所
商 号
|  |  |  | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-12 ―
表紙へ

## 検査報告
課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 担当係員 |  |  |  |  | 監理者
豊前市長 西 元 健 殿 | [5 empty] | 令和 年 月 日
工 事 検 査 報 告 書
下記の検査を実施したので報告します。
記
| 工事名称 |  |  |  |  | 工事
工事場所
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
検査名称
検査日時 | 令和 年 月 日（ 曜日） 時 分～ 時 分
立 会 者
検査内容：
検査結果： |  |  |  |  | 対策等：
請負者 | 住 所
商号
| 代表者氏名 | [5 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-13 ―
表紙へ

## 中間完成届
市 長 | 副市長 |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当係員
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
中 間 完 成 届
下記の工事が完成しましたので、お届けします。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
契 約 金 額 | [5 empty] | 円
工事出来形 |  | 工事内容 | [5 empty] | まで完了
|  | 工事期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日まで （ 日間）
|  | 工事進捗率 |  |  | ％
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊都建工届R08-2 ―
表紙へ

## 工期延長申請
市 長 | 副市長 |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当係員
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
工 期 延 長 申 請 書
下記のとおり工期の変更したい。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  | まで
変 更 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  | まで
延長の理由
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊都建工届R08-3 ―
表紙へ

## 完成届
市 長 | 副市長 |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 |  | 担当係員
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
工 事 完 成 届
下記の工事が完成しましたので、お届けします。
記
工 事 名 称 | [7 empty] | 工事
工 事 場 所
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
完成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
契 約 金 額 | [5 empty] | 円
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
― 豊都建工届R08-4 ―
表紙へ

## 下請選定届 (hidden)
課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  | 担当係員 | [7 empty] | 監理者
豊前市長 後 藤 元 秀 殿 | [10 empty] | 令和 年 月 日
下 請 業 者 選 定 届
下記のとおり、下請業者を選定しましたのでお届けします。
記
|  |  | 工 事 名 | [8 empty] | 工事
工事場所
|  |  | 工 期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
下 請 負 人
工事概要 |  | 許可区分 |  | 住所・ＴＥＬ 商号 代表者氏名 |  |  |  | 下 請 | 契約日 | 契約形式 |  | 代金支払方法
|  | 許可番号 | [5 empty] | 契約額 | 工 期
|  | ・大臣 | [7 empty] | ・契約書 |  | ・前払 ・部分払 ・完成払
|  | ・知事 | [9 empty] | （ ％） （ ％） （ ％）
|  | ・特定 | [7 empty] | ・注文書 |  | ・毎月払 ・隔月払
|  | ・一般 | [7 empty] | 及び請書 |  | ・その他（ 回/ 月）
|  | 第 号 | [9 empty] | ・現金 ％ ・手形 ％
|  | ・許可なし | [9 empty] | ・手形期間 日間
|  | ・大臣 | [7 empty] | ・契約書 |  | ・前払 ・部分払 ・完成払
|  | ・知事 | [9 empty] | （ ％） （ ％） （ ％）
|  | ・特定 | [7 empty] | ・注文書 |  | ・毎月払 ・隔月払
|  | ・一般 | [7 empty] | 及び請書 |  | ・その他（ 回/ 月）
|  | 第 号 | [9 empty] | ・現金 ％ ・手形 ％
|  | ・許可なし | [9 empty] | ・手形期間 日間
|  | ・大臣 | [7 empty] | ・契約書 |  | ・前払 ・部分払 ・完成払
|  | ・知事 | [9 empty] | （ ％） （ ％） （ ％）
|  | ・特定 | [7 empty] | ・注文書 |  | ・毎月払 ・隔月払
|  | ・一般 | [7 empty] | 及び請書 |  | ・その他（ 回/ 月）
|  | 第 号 | [9 empty] | ・現金 ％ ・手形 ％
|  | ・許可なし | [9 empty] | ・手形期間 日間
| 請 負 者 |  |  | 住 所
商 号
|  |  |  | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R02-8 ―

## 段階確認願 (hidden)
段 階 確 認 願 | [10 empty] | 段 階 確 認 書
| 豊前市長 殿 | [10 empty] | 請負者 |  |  |  |  | 殿
| 下記のとおり、施工段階の確認、立会等をお願いします。 | [10 empty] | 下記のとおり，施工段階の確認、立会等を実施しました。
[7 empty] | 令和 年 月 日 | [12 empty] | 令和 年 月 日
| 工事名 |  |  |  |  | #REF! | [11 empty] | 都市住宅課
| 工事場所 |  |  |  |  | #REF! | [11 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 担当係員
| 請負者 | 請負者 | 請負者 | 請負者 | 請負者
[8 empty] | #REF! |  | 印
確 認 内 容 | [6 empty] | 確認場所 |  | 確認予定日時 |  | 確認場所 |  | 確認日時 | 確認者のサイン | [8 empty] | 特記事項等
[14 empty] | 監理者 | 都市住宅課 | [5 empty] | 他
[14 empty] | （委託） | 担当 | 係員 | 係長 |  | 補佐 | 課長
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
[7 empty] | 現場・工場 |  |  |  | 現場・工場
[7 empty] | 事務所・他 |  |  |  | 事務所・他
― 豊産都建工届R03-15 ―

## 協力業者連絡表
協力業者一覧表
工 事 名 | [5 empty] | 工事
工 事 場 所
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請 負 者 | 商号：
住所：
| TEL： |  |  |  | FAX：
工 種 | 施工範囲 |  | 施 工 者 | 住 所 |  |  | TEL | FAX
― 豊産都建竣届R03-1 ―
表紙へ

## 主要資材一覧表
主要資材（機器）一覧表
工 事 名 | [6 empty] | 工事
工事場所
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請 負 者 | 商号：
住所：
| TEL： |  |  |  |  | FAX：
資材名 |  |  | 数量 | 単位 | 取扱い会社名 |  |  | 住所・電話番号
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
名称：
ﾒｰｶｰ：
品番：
概要： | [7 empty] | tel
― 豊産都建竣届R03-2 ―
表紙へ

## 予備品一覧表
施設名：○○○○
予備品一覧表
番号 | 予備品名 | 内容 | メーカー名・品番等 | ※施設 |  | ※担当課 |  |  |  | 計
|  |  |  | 個数 | 備考 | 個数 | 備考 | 個数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
― 豊産都建竣届R03-3 ―
表紙へ

## 鍵一覧表
施設名：○○○○
鍵一覧表
番号 | 鍵 位 置 | メーカー名・品番等 | ※施設 |  | ※担当課 |  |  |  | 計
|  |  | 個数 | 備考 | 個数 | 備考 | 個数 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
― 豊産都建竣届R03-4 ―
表紙へ

## 発生土処分地(確認)
課長 |  |  | 課長補佐 | 係長 | 担当係員 | [8 empty] | 監理者
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
豊 前 市 長 殿
[6 empty] | 請負者 |  | 住所
商号
[8 empty] | 氏名 | [5 empty] | ㊞
建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書
| 事業名 | [6 empty] | 工事名
| 路線・河川名 | [6 empty] | 工事箇所 |  | 豊前市大字
| 工 期 | [7 empty] | ～
|  | 建設発生土量 | [8 empty] | ㎥
|  | 運搬距離 | [8 empty] | ㎞
|  | 建設発生土処分地 |  |  | 豊前市大字 | [7 empty] | 所有地
|  | 処分地面積 | [8 empty] | ㎡
※処分状況が分かるような写真を添付すること
※処分地面積が3,000㎡以上の場合は土砂埋立の許可等が必要となります。
受入地確認書
上記建設発生土を引き受けました。
[7 empty] | 住所 |  | 豊前市大字
[7 empty] | 氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R06-7 ―
表紙へ

## 引渡書
令和 年 月 日
令和 年度
第 号
豊前市長 西 元 健 殿
工 事 完 成 引 渡 書
下記の工事を、合格通知書の写しを添え、お引渡しします。
記
工 事 名 称 | [6 empty] | 工事
工 事 場 所
契約年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
契 約 金 額 | [5 empty] | 円
以上
請 負 者 |  | 住 所
商 号
|  | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
― 豊産都建工届R03-7 ―
表紙へ